## Sheet1
프로젝트 명 | 빅데이터 활용 서울시 아파트 거래 동향 파악
시작일 | 2021-08-09
종료일 | 2021-08-20
작성자 | 2조 : 일석이조
작성일 | 2021-08-09
구분 |  | 시작날짜 | M | 8월
|  |  | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | / | /
|  |  | D | 09/월 | 10/화 | 11/수 | 12/목 | 13/금 | 14/토 | 15/일 | 16/월 | 17/화 | 18/수 | 19/목 | 20/금 | / | /
프로젝트 진행 |  | 08/09/월
1. 주제선정 |  | 08/09/월
2. 데이터 수집 |  | 08/09/월
3. 기획안, WBS 작성 |  | 08/09/월
4. 데이터 전처리 |  | 08/10/화
5. 데이터 저장 |  | 08/12/목
6. 대쉬보드 표현 |  | 08/16/월
6-1 시각화 |  | 08/16/월
7.ppt 작성 |  | 08/18/수
8. 발표 준비 및 발표 |  | 08/19/목